

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

 **ԼՈՌՈՒՄԱՐԶ**

**ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2023ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆՊԼԱՆ**

**Կազմվելէ՝Գյուլագարակ համայնքիղեկավարԽ․ Վարդանյան**

**Հաստատվել է՝համայնքիավագանու –ի թիվ որոշմամբ**

**ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ 2023թ.**

**Բովանդակություն**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻՏԵՍԼԱԿԱՆԸևՈԼՈՐՏԱՅԻՆՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆԳՈՒՅՔԻԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2023Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻՏԱՊ-ԻՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆՊԼԱՆԸ**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻՏԱՊ-ԻՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆՊԼԱՆԸ**

# **Ներածություն**

Գյուլագարակ համայնքի 2023 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել ՀայաստանիՀանրապետությանտարածքայինկառավարմանևզարգացմաննախարարությաններկայացրածհամայնքներիտարեկանաշխատանքայինպլաններիմշակմանմեթոդականուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում** ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2023 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**,

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է`- համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2023 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում (Աղյուսակ 8)** ներկայացված է`- տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

Ըստ համայնքի ավագանու 2023 թվականի ապրիլի 17-ի թիվ 29-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀԶԾ-ի՝**համայնքի տեսլականն է՝ Գյուլագարակ համայնքը դարձնելզբոսաշրջային և գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, վերամշակման,մաքուր, բարեկարգ, առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած ենթակառուցվածքներ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող գրավիչ տարածք:**

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2023 թվականի հունվար 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2023 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2023 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ**  | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 34.1 |  35.1 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 8851 |  |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| ԱպահովելՏԻՄ-երիկողմիցհամայնքիբնակչությանըհանրայինորակյալևմատչելիծառայություններիմատուցումը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-ի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ | ավելի շատ լավ, քան վատ |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, %  | 34.1 | 35.1 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  - |  - |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  - |  - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինությունևկոմունալտնտեսություն** |  |  |  |
| Բարելավելքաղաքաշինությանևկոմունալծառայությանբնագավառումհամայնքիբնակչությանըհանրայինծառայություններիմատուցումըևորակը։ | Գիշերայինլուսավորվածփողոցներիթվիտեսակարարկշիռնընդհանուրիմեջ, % | 70 | 75 |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ | ավելի շատ լավ, քան վատ |
| Խմելուջրիջրամատակարարմանծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակիցբնակիչների բավարարվածությանաստիճանը(հարցումների հիման վրա) | ավելի շատ լավ, քան վատ | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ |
| **Ոլորտ 5. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհայինանվտանգերթևեկությունը: | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | ավելիշատ վատ, քան լավ | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ |
| Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը: |  |
| Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը | 89 | 90 |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն** |  |  |  |
| Բարձրացնելհամայնքումկրթությանորակը և մատչելիությունը: | ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը(հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ | լավ |
| **Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդությանհետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2023թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ9.Ֆիզիկականկուլտուրաևսպորտ** |  |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Ապահովելսոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
|  | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից | ավելի շատ վատ, քանլավ  | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ  |
| **Ոլորտ 11. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | ավելի շատ լավ  | ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 12. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | **-** | **-** | **-** |

# **Համայնքի 2023թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | **Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում** | **113 215.7** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ոլորտ 2.Քաղաքաշինությունևկոմունալտնտեսություն** |
| 1. | **Մանկապարտեզների կառուցում** | **238․000․0** | **Կուրթան և Վարդաբլուր** |
| 2 | **Արվեստի դպրոցի կառուցում** | **75․000․0** | **Գյուլագարակ** |
| 3. | **Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ վերանորոգում** | **270․000․0** | **Գարգառ և Պուշկինո**  |
| 4. | **Բնակավայրերի փողոցային լուսավորություն. լույսերի, լարերի ձեռք բերում** | **122․000․0** | **Պուշկինո, Գարգառ, Գյուլագարակ, Ամրակից, Հբարձի, Վարդաբլուր և Կուրթան** |
| 5 | **Սպորտդպրոցի կառուցում** | **185․000․0** | **Գյուլագարակ** |
| **Ընդամենը** | **890․000․0** |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** |
| 1. | **Բնակավայրեր ճանապարհների ընթացիկ նորոգում** | **50․000․0** | **Ամրակից, Գյուլագարակ և Գարգառ** |
| **Ընդամենը** | **50,000,0** |  |
| **Ոլորտ 5.Կրթություն** |
| 1. | **Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | **87,678,0** | **Գարգառ, Գյուլագարակ, Ամրակից, Հբարձի, Վարդաբլուր և Կուրթան** |
| **Ընդամենը** | **87,678,0** |  |
| **Ոլորտ 6.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 1. | **Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին** | **4 500.0** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **4 500.0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտայիննպատակ** .ԱպահովելՏԻՄ-երիկողմիցհամայնքիբնակչությանըհանրայինորակյալևմատչելիծառայություններիմատուցումը: | **Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ.** 1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ի գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից – ավելի շատ լավ, քան վատ 2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի կազմում՝ 34.1% |
| **Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝Պուշկինո, Գարգառ, Գյուլագարակ, Ամրակից, Հբարձի, Վարդաբլուր և Կուրթան** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը – ավելի շատ լավ, քան վատ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1 ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - բավականինլավ2.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 3%-ով4.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում-248 օր | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Աշխատակազմ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Աշխատակազմի պահպանություն2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում4.Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր113 215.7 հազ.դրամ
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 47
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր0
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք

**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 2.** Բարձրացել է համայնքիբյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ-5 %-ով2.Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում-3 %-ով3.Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում -3 %-ով5.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում- 10%-ով | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ, վարչական ղեկավարներ, երկրորդ կարգի մասնագետներ | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ 2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ22. Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ՝ առկա է |
| **Միջանկյալ արդյունք 3.**Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ2.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացված դիմում-բողոքների թվի նվազում-5 %-ով3. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը- շաբաթը 2 անգամ6.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը – 2 օր | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում 3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ - 422.Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ 4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ 5.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Հզորացնել համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները, 15%-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Աշխատակազմի աշխատակարգերը և առկա կառավարման (վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլն) համակարգերը բարելավվել են | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Աշխատակազմի բարելավված աշխատակարգեր և կառավարման համակարգեր – առկա է2.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների բացակայություն3. Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը - 104. Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը - 15.Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը -256. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատակիցների կարծիքը բարելավված կառավարման համակարգերի վերաբերյալ – շատլավ7. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | Աշխատակազմի քարտուղար | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների , ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստման կազմակերպում2. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի մշակում և կառավարում3.Համայնքայինծառայողներիպաշտոններիանձնագրերիխմբագրում4. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ համապատասխանտեխնիկականևծրագրայինմիջոցներով ապահովում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է2.Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն –առկա է**ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 2.**Աշխատակազմի աշխատակիցների տեխնիկականևմասնագիտականկարողություններըբարձրացել են | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**- | - | Աշխատակազմի քարտուղար | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների, ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1.Աշխատակազմիաշխատատեղերիվերազինումժամանակակիցտեխնիկայիևկապիմիջոցներով2.Աշխատակազմի գույքի նորացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցներ -2 |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.** 1.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 70 %2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ 3.Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մառուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ ոչ վատ |
|  |
| **Ծրագիր 3** **2. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում****Բնակավայրերը՝ Պուշկինո, Գարգառ** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Բարելավել խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը - միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ,**Համայնքի բնակիչներ Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, **Իրականացումը՝** Համայնքի բյուջեի միջոցներով | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**. Բարելավվել է խմելուջրիջրամատակարարմանծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում իրականացված բնակավայրերի թիվը -23. Ջրագծերի վթարների ընդհանուր թիվը -454.Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի ջրամատակարարման մատչելիությունից – ավելի շատ լավ, քան վատ5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,սարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, «**ԻրականացումըՀամայնքի բյուջեի** միջոցներով | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Ներքին ջրագծերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում2. Ջրամատակարարմաններբնակավայրայինհամակարգերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված կապիտալ վերանորոգման ծախսեր՝ **56,000,0** հազ. դրամ2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 4**ֆինանսավորմ անաղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի և պետական բուջեի միջոցներ |
|  |
| **Ոլորտ 3.Առևտուր և ծառայություններ**  |
| **Ոլորտայիննպատակ.**Խթանելհամայնքումգործարարմիջավայրիբարելավումըևզարգացումը | **Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքումձեռնարկատիրականգործունեությամբզբաղվողսուբյեկտների (ձեռնարկություններիևանհատձեռներեցների)թիվը՝ 89 |
|  |
|  |  |
| **Ոլորտ 4.Կրթություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարձրացնելհամայնքումկրթությանորակը և մատչելիությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - լավ |
| **Ծրագիր 4. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում** **Բնակավայրը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ և Ամրակից** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Իրականացնել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը –շատ լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**Համայնքի բնակիչներ, ՀՈԱԿ-ների տնօրեն,աշխատակազմ,բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավար**Իրականացումը՝** Համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
|  **Միջանկյալ արդյունք 1.**Ապահովվել է համայնքի «ՆՈՒՀ»ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի թիվը՝ 12. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը -2083.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը - 114.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -95.Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին -ամբողջությամբ6.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում -2297. Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից - շատ լավ  | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, համայնքի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ների տնօրեն,աշխատակազմ,բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար, համայնքիՆՈՒՀՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**1. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի պահպանություն
2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում
3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում
4. Մանկապարտեզի խմբերի կոմպլեկտավորում
5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 5
2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ **238 000.0** հազ. դրամ,

**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ  |
| **Ոլորտ 5.Սոցիալական պաշտպանություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովելսոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից - միջին՝լավ  |
| **Ծրագիր 6. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Բարելավել անապահով ընտանիքների հետ տարվող աշխատանքների որակը և հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը(հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**Համայնքի բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ,վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը -108 2.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - միջին՝լավ  | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալակն հարցերով զբաղվող մասնագետ, շահառուներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ,վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. 1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր4500 .0հազ. դրամ,
2. 2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ՝1

**ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 6.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը:  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ  |
| **Ծրագիր 7. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Պուշկինո, Գարգառ, Գյուլագարակ, Ամրակից, Հբարձի, Վարդաբլուր և Կուրթան** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - 100 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**Համայնքի բնակչությունՀամայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | Գյււլագարակ համայնքի Ընդհանււր սպասարկման ՀՈԱԿ**Իրականացումը՝** Համայնքի բյուջեի միջոցով | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը, ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը - 22.Աղբատար մեքենաների թիվը - 13.Աղբամանների թիվը - 1204.Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը -50 դրամ5.Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ – բավականին լավ 6.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - մասնակի7.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) – գյուղերում՝ 10 անգամ 8.Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) – ըստ գրաֆիկ - ժամանակացույցի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Գյււլագարակ համայնքի Ընդհանււր սպասարկման ՀՈԱԿվարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Գյււլագարակ համայնքի Ընդհանււր սպասարկման ՀՈԱԿ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2023 թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 5. Համայնքի գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը**

Գյււլագարակ համայնքի Ընդհանււր սպասարկման ՀՈԱԿ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
|  | Համայնքապետարանի շենք և գույք | Գյուլագարակ 1փ․ 2 շենք | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
|  | ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | գԳյուլագարակ, փողոց 1/2, շենք  | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
|  | Վարչական ղեկավարների նստավայրեր ևգույք | գ․Գարգառգ․ Պուշկինոգ․ Ամրակիցգ․ Հոբարձիգ․ Վարդաբլուրգ․ Կուրթան | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
|  | Մշակույթի տուն | գ. Կուրթանգ․ Վարդաբլուրգ․ Գյուլագարակգ․ Գարգառ | քարե, երկհարկանիոչբարվոքվիճակ | Մասնակի օգտագործվող |  |
|  | Մանկապարտեզ | գ․Գարգառգ․Գյուլագարակգ․ Ամրակիցգ․ Հոբարձիգ․Վարդաբլուրգ․ Կուրթան | քարե մեկհարկանի կիսակառույց, ոչ բարվոք վիճակ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
|  | Մանկապարտեզներ | **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ և Ամրակից** |  |  | Օգտագործվում է |
|  |  |  |  |  |
|  | Մշակույթի տուն | **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան, ,Գարգառ,** | քարե, երկհարկանիվթարայինոչբարվոք վիճակ |  | Օգտագործվում է մասնկի |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրայինորակյալ ծառայությունների մատուցում | 113 215.7 | 113 215.7 | 220.000.0 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | 113 215.7 | 113 215.7 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**  |
| 3. | **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից**բնակավայրերի փողոցային լուսավորություն  | 115.000.0 | 115.000.0 |  |  |  |  |
| 5. | **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից**բնակավայրերի ճանապարհների ընթացիկ նորոգում և սալարկում | 50.000.0 | 50.000.0 |  |  |  |  |
| 6. | **Գյուլագարակ** բնակավայրում սպորտ-դպրոցի կառուցում | 180.000.0 | 180.000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **345.000.0** | **345.000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում | 87 678.0 | 87 678.0  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **87.678.0** | **87.678.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 4 500.0 | 4 500.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **4 500.0** | **4 500.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ |  |  |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 7. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ  | - | **40**  |  |  |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | - |  |  |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | - | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| Վարչական ղեկավարներինստավայրերի շենքեր և գույք | - | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ | - | **2** |  |  |
| Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարներիբազաներ |  | առկա է |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ, հազ.դրամ |  | 140.000.0 |  |  |
| Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ |  | **-** |  |  |
| Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր |  | առկա է |  |  |
| Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ |  | 1 |  |  |
| Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ |  | 1 |  |  |
| ՏԻՄԻՆ-բնակիչների մասնակցության կարգեր |  | բավարար |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայություն |  | առկա է |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը |  | 3 |  |  |
| Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % |  | 3 |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ, %-ով |  | 5 |  |  |
| Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը  |  |  |  |  |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով |  | 3 |  |  |
| Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով |  | 3 |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում, %-ով |  | 2 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) |  | բավականինլավ |  |  |
| ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) |  | ավելիշատլավ, քանվատ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր |  | 248 |  |  |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր |  | 2 |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը |  | շաբաթը 2անգամ |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը |  | ավելիշատլավ, քանվատ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  | **454.403.7** |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 2. Ընդհանուր**  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր |  | առկա է |  |  |
| Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն |  | առկա է |  |  |
| Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցներ |  | 41 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը |  | 10 |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը |  | 1 |  |  |
| Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը |  | 25 |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվող հեռահաղորդակցության համակարգերի թիվը |  | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի բարելավված աշխատակարգեր և կառավարման համակարգեր  |  | առկա է |  |  |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատակիցների կարծիքը բարելավված կառավարման համակարգերի վերաբերյալ |  | շատլավ |  |  |
| Տարվա ընթացքում բարելավված աշխատակարգերի թիվը |  | 3 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի |  | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները, %-ով |  | 15 |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  **Ծրագիր 3. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում****Բնակավայրերը՝ Գարգառ և Պուշկինո**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվողաշխատակազմի աշխատակիցներ | 4 |  |  |  |
|  | Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում իրականացված բնակավայրերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի ջրամատակարարման մատչելիությունից | ավելիշատլավ, քանվատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը | միջին՝ոչլավ, ոչվատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **56.000.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 4 Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից բնակավայրերի փողոցային լուսավորութուն, ,****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվողաշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | ավելիշատլավ, քանվատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** բնակավայրերի փողոցների հարմարավետություն | 80 |  |  |  |
| Գիշերայինլուսավորված փողոցներիթվիտեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **125.000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 5 Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից բնակավայրերի ճանապարհների ընթացիկ նորոգում և սալարկում****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների անցանելիության վիճակից | բավարար  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 9 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** գյուղերի բնակչությանը անցանելի ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը, (%) | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **50.000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 6. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում** **Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ |  | 58 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք |  | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը |  | 6 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը |  | 206 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը |  | 11 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը |  | 11 |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը, դրամ |  | 220 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին |  | ամբողջությամբ |  |  |
| Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից |  | շատլավ  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում |  | 229 |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի |  | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը |  | շատլավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  | **87,678,0** |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 7. Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի ,Գարգառ և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 58 |  |  |  |
| Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը
 | 206 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈ ԱԿ հաճախող երեխաների աճը, %-ով | 2 |  |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման փաստացի ծախսերի գումարը,հազ.դրամ | 220 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ և Ամրակից** գյուղի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցման որակը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **87,678,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 7.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 8. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 108 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին | լավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա) | բավականինլավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **4,500.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 9. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գյուլագարակ համայնքի Ընդհանուր սպասարկման ՀՈԱԿ |  |  |  |  |
| < Գյուլագարակ համայնքի Ընդհանուր սպասարկման ՀՈԱԿ > մեքենա-սարքավորումներ |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը |  | 2 |  |  |
| Աղբատար մեքենաների թիվը |  | 1 |  |  |
| Աղբամանների թիվը |  | 66 |  |  |
| Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը,դրամ |  | 50 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ |  | բավականինլավ |  |  |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով)բնակավայրերում |  | 8անգամ |  |  |
| Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) |  | ըստ գրաֆիկ-ժամանակացույցի |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում, % |  | 100% |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **55.937.5** | **55.937.5** |  |  |