**ՈՐՈՇՈՒՄ № ՏԾ/Ք/589-2023-Ա-18/1**

**Վարչական տույժ նշանակելու մասին**

քաղաք Գավառ 16 հոկտեմբերի 2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ Տեսչական մարմին) Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի պետ Կամո Եդոյանս, ուսումնասիրելով 08․09․2023թ․ կազմված N ՏԾ/Ք/589-2023-Ա-18/1 արձանագրությունը և վարչական վարույթի վերաբերյալ նյութերը՝

**ՊԱՐԶԵՑԻ**

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ Տեսչական մարմին) ղեկավարի՝ 19.06.2023թ. N ՏԾ/Ք/589-2023-Ա հանձնարարագիր հիման վրա Տեսչական մարմնի Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի մասնագետների կողմից ստուգում է իրականացվել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի «Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՀՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների նկատմամբ /կառուցապատող՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե /ՀՎՀՀ 02565827/։ Իրականացված ստուգման արդյունքում 08․09․2023թ․ կազմվել է N ՏԾ/Ք/589-2023-Ա-18/1 արձանագրությունը, համաձայն որի՝ շինարարություն իրականացնող «ԱՐՍԵՎ» ՍՊ ընկերությունը աշխատանքներն իրականացրել է սահմանված կարգի խախտումներով, այսինքն.

 -Դպրոցի 2-րդ մասնաշենքի ԺԹ առանցքի 4-5 հատվածի աստիճանավանդակի հեծանը իրականացված է նախագծին ոչ համապատասխան,

 -Շինարարության տեղամասն ապահովված չէ անվտանգության գոտիներով /«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 2-րդ մաս, «բ» կետ/,

-Շինարարական աշխատանքների ընդհանուր մատյանը լրացված է թերություններով /ՀՀՇՆ-1-3.01.01-08 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի հրաման 14.01.2008թ. N 11-Ն որոշում, 4-րդ գլուխ, 9-րդ կետ, 1-ին ենթակետ/,

-Շինարարական աշխատանքների ընդհանուր մատյանում լրացված չէ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտը /ՀՀՇՆ-1-3.01.01-08 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 11-Ն հրաման, 4-րդ գլուխ, 9-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ/,

-Բացակայում է տեղակապման ակտը /ՀՀՇՆ-1-3.01.01-08 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 11-Ն հրաման, 4-րդ գլուխ, 9-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ/,

-Բացակայում է երկրաբանական ակտը /ՀՀՇՆ-1-3.01.01-08 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 11-Ն հրաման, 4-րդ գլուխ, 9-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ/,

-Բացակայում է բետոնի փորձարկման ակտը /ՀՀՇՆ-1-3.01.01-08 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 11-Ն հրաման, 4-րդ գլուխ, 9-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ/,

-Շինարարության վարման մատյանում կապալառուի կողմից համապատասխան նշումները լրացված են թերություններով /ՀՀՇՆ-1-3.01.01-08 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 11-Ն հրաման, հավելված Ա/,

-Առկա չեն կապալառուի կողմից լրացված և ստորագրված ծածկված աշխատանքների ակտերը /ՀՀՇՆ-1-3.01.01-08 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 11-Ն հրաման, հավելված Դ/։

Վերոգրյալ խախտումներն առաջացնում են վարչական պատասխանատվություն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 1578-րդ հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով՝ համաձայն որի՝ շինարարության ընթացքում հաստատված նախագծի, շինարարական արտադրության կամ ընդունման նորմերի, ինչպես նաև ստանդարտների խախտումներ թույլ տալը, եթե դրանք չեն ազդում շենքի, շինության ամրության, կայունության կամ հուսալիության վրա, ինչպես նաև վտանգավոր չեն մարդկանց կամ շրջակա միջավայրի համար, և կարող են վերացվել առանց դադարեցնելու, տվյալ տեղամասում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում շինարարություն իրականացնող կազմակերպության նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով։

Վերոնշյալ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննությունը տեղի է ունեցել 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ին ժամը 10։00-ին։ Շինարարություն իրականացնող «ԱՐՍԵՎ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Պարույր Ստեփանի Դանիելյանը /անձնագիր՝ AV0307204, տրված 11.07.2022թ. 006-ի կողմից/, պատշաճ կերպով ծանուցված լինելով վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննության տեղի և ժամանակի, ինչպես նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 267-րդ հոդվածով նախատեսված իրավունքների ու պարտականությունների մասին /ծանուցագիր N ՔՏՄ/18.1/21436-23, առաքանի՝ AL111388176AM, ստացված 28.09.2023թ./, չի ներկայացել վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննությանը, չի ներկայացրել միջնորդություն՝ գործի քննությունը հետաձգելու մասին, չի ներկայացրել գրավոր առարկություն:

 Այսպիսով՝ հիմք ընդունելով վերոգրյալը, սույն վարչական գործում եղած ապացույցները, հաստատված եմ համարում այն փաստը, որ շինարարություն իրականացնող «ԱՐՍԵՎ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Պարույր Ստեփանի Դանիելյանը թույլ է տվել արարք, որի համար վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 1578-րդ հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն։

 Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 24411-րդ հոդվածի 2-րդ կետով և 282-րդ հոդվածի 1-ին կետով՝

**ՈՐՈՇԵՑԻ**

1. Շինարարություն իրականացնող «ԱՐՍԵՎ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Պարույր Ստեփանի Դանիելյանին ենթարկել վարչական պատասխանատվության և նրա նկատմամբ կիրառել վարչական տույժ՝ տուգանք՝ 50.000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ գումարի չափով:
2. Խախտումների վերացման վերաբերյալ «ԱՐՍԵՎ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Պարույր Ստեփանի Դանիելյանին տալ պարտադիր կատարման հրահանգ։

**Ծանոթություն․**

Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել այն սահմանված կարգով հանձնելու (հանձնված համարվելու) օրվանից հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում Տեսչական մարմին կամ ՀՀ վարչական դատարան՝ օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում:
Տուգանքը պետք է վճարվի տուգանք նշանակելու մասին որոշումը հանձնելու օրվանից ոչ ուշ, քան տասնհինգ օրվա ընթացքում, իսկ այդ որոշումը գանգատարկելու կամ բողոքարկելու դեպքում՝ գանգատը կամ բողոքը առանց բավարարման թողնելու մասին ծանուցման օրվանից ոչ ուշ, քան տասնհինգ օրվա ընթացքում:

Տուգանքի գումարն անհրաժեշտ է վճարել ՀՀ պետական բյուջե՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանի՝ **900005001517** հաշվեհամարին: Տուգանքի գումարը վճարելիս անհրաժեշտ է նպատակը դաշտում նշել որոշման համարը։

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ԿԱՄՈ ԵԴՈՅԱՆ** |